FORMULARIO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME PARCIAL DE PROYECTO ACADÉMICO

INFORME PARCIAL N.° 2

| Sección de la formulación | Elemento de la formulación |
| --- | --- |
| Información técnica | Título |
|  | Proyecto Académico Universidad Nacional (No. 0127-23) |
|  | Tipo y período del informe |
|  | Informe Parcial N.° 2 — Período reportado: 1/01/2026 al 30/6/2026 |
|  | Resumen del informe parcial |
|  | Durante el período comprendido entre enero 2026 y junio 2026 se avanzó de forma sostenida en el desarrollo del framework de configuración de hiperparámetros para la predicción de densidad de defectos de software mediante algoritmos bioinspirados. Se completó al 100% la revisión sistemática de literatura, la especificación formal del modelo y la construcción de la herramienta funcional. La evaluación empírica del framework (diseño, planificación y análisis del experimento) también se completó al 100%, mientras que la charla virtual de divulgación de resultados se encuentra pendiente (0%), al igual que la validación con empresas y el seminario de divulgación (0%); el descriptor del curso de Inteligencia Artificial Aplicada presenta un avance del 80%. La divulgación general de resultados mediante foros y charlas continúa en curso (50%). Dado que restan actividades de validación industrial y transferencia, se solicita a la dirección una ampliación del proyecto del 17/07/2026 al 31/12/2026, justificada por los tiempos de identificación. |
|  | Objetivo general |
|  | Desarrollar un framework de configuración de hiperparámetros en el contexto de la predicción de densidad de defectos mediante el uso de algoritmos bioinspirados. |
| 2023 | Elaborar una revisión sistemática de literatura, con el fin de analizar las posibles combinaciones de parámetros de configuración de las técnicas de aprendizaje máquina, utilizadas en el contexto de predicción de densidad de defectos de software. Indicadores de logro: • Al menos un artículo enviado de la revisión sistemática de literatura a alguna conferencia de prestigio. • Al menos un foro de discusión para compartir los resultados de la revisión de literatura. |
|  | Descripción de la actividad; Inicio; Final; Porcentaje. 1. Plantear la pregunta de investigación.; 17/07/2023; 17/08/2023; 100%. 2. Definir un string de búsqueda según el protocolo PICO.; 17/07/2023; 17/08/2023; 100%. 3. Realizar la búsqueda de la literatura tomando como base la pregunta del punto 1.; 17/07/2023; 31/12/2023; 100%. 4. Clasificar los artículos según criterios de inclusión y exclusión propuestos.; 17/07/2023; 31/12/2023; 100%. 5. Extraer la información mediante un formulario de extracción previamente definido acorde a los objetivos de la investigación.; 17/07/2023; 31/12/2023; 100%. 6. Proceder al análisis de los artículos seleccionados teniendo siempre en consideración la relación que existe entre los estudios.; 17/07/2023; 31/12/2023; 100%. |
| 2024 - 2025 | Especificar formalmente el modelo de predicción de densidad de defectos de software. Indicadores de logro: • Al menos un artículo enviado con la especificación formal del modelo. • Al menos un foro de discusión para compartir los resultados del modelo formal. |
|  | Descripción de la actividad; Inicio; Final; Porcentaje. 1. Planteamiento de la pregunta de investigación / hipótesis.; 01/01/2024; 02/01/2024; 100%. 2. Selección del modelo apropiado.; 01/01/2024; 31/07/2024; 100%. 3. Formulación del modelo.; 01/01/2024; 31/07/2024; 100%. 4. Compartir los resultados de la revisión de literatura y el modelo con la comunidad estudiantil mediante foros de discusión.; 31/07/2024; 30/09/2024; 100%. |
| 2024 - 2025 | Diseñar e implementar un framework que, mediante el uso de algoritmos bioinspirados, lleve a cabo la selección automática de los parámetros de configuración de las diferentes técnicas de machine learning, buscando mejorar el desempeño de los modelos empleados en predicción de densidad de defectos de software. Indicador de logro: • La herramienta funcional. |
|  | Descripción de la actividad; Inicio; Final; Porcentaje. 1. Análisis del sistema.; 01/10/2024; 31/12/2024; 100%. 2. Análisis de requisitos.; 01/10/2024; 31/12/2024; 100%. 3. Diseño.; 01/01/2025; 01/07/2025; 100%. 4. Codificación.; 01/01/2025; 31/07/2025; 100%. 5. Pruebas.; 01/08/2025; 01/09/2025; 100%. 6. Definir la planificación del experimento.; 01/10/2025; 31/12/2025; 100%. |
| 2025 - 2026 | Evaluar mediante casos empíricos el desempeño obtenido por el framework planteado. Indicadores de logro: • Un artículo enviado con los resultados de la ejecución de los casos empíricos, donde se evalúe el desempeño obtenido por el software planteado en el objetivo 3. • Al menos una charla virtual acerca de los resultados del framework propuesto. |
|  | Descripción de la actividad; Inicio; Final; Porcentaje. 1. Definir el alcance del experimento.; 01/10/2025; 30/06/2026; 100%. 2. Definir la planificación del experimento.; 01/10/2025; 30/06/2026; 100%. 3. Definir la ejecución del experimento.; 01/01/2026; 30/06/2026; 100%. 4. Establecer las estrategias de análisis del experimento.; 01/01/2026; 01/02/2026; 100%. 5. Ejecución de los experimentos.; 01/02/2026; 01/05/2026; 100%. 6. Realizar una charla virtual acerca de los resultados obtenidos por el framework desarrollado.; 01/06/2026; 31/12/2026; 0% Para realizar el 15 de julio 2026 en la Universidad Complutense de Madrid, España. |
| 2026 | Validar y transferir los resultados del framework a la industria y a la academia. Indicadores de logro: • Un reporte técnico con la información de al menos dos empresas de desarrollo de software, mostrando los resultados del framework considerando sus datos. • Al menos un seminario de divulgación de los resultados de la investigación a la comunidad universitaria. • Al menos un descriptor del curso Inteligencia Artificial aplicada a Ingeniería de Software. |
|  | Descripción de la actividad; Inicio; Final; Porcentaje. 1. Visitar empresas de desarrollo de software, mostrando los resultados del framework, con el fin de considerar sus datos.; 17/07/2026; 31/12/2026; 0%. 2. Realizar un seminario para transmitir a la comunidad universitaria los resultados del proyecto de investigación.; 17/07/2026; 31/12/2026; 0%. 3. Elaborar un descriptor del curso de Inteligencia Artificial aplicada a Ingeniería de Software.; 17/07/2026; 31/12/2026; 80%. |
|  | Solicitud de ampliación del proyecto |
|  | Con el fin de terminar adecuadamente el proyecto de investigación, se solicita a la dirección una ampliación que iría del 17/07/2026 al 31/12/2026. La principal justificación de esta solicitud se debe a la identificación y posible selección de las empresas, así como a la logística de estas para apoyarnos con reuniones y posibles pruebas del framework propuesto. Actualmente se está trabajando en todos esos requerimientos que solicitan las empresas y en la ejecución de los casos de estudio. |

Tabla 2 – Productos, descripción de los productos, fechas y porcentaje de realización

| Producto esperado | Descripción | Fecha final | Porcentaje | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN | Un artículo de la revisión sistemática de literatura. | 30/03/2024 | 100% | En espera de enviar a conferencia |
| ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN | Un artículo con la especificación formal y computacional del modelo. | 30/09/2024 | 100% | En espera de enviar a conferencia |
| SOFTWARE | La herramienta funcional. | 01/10/2025 | 100% | Se encuentra totalmente programado y probado. Se ha elaborado un documento técnico donde se explica su diseño y operatividad. |
| FOROS, CHARLAS VIRTUALES Y FOROS DE DIVULGACIÓN | Se harán foros y charlas virtuales para divulgar los resultados de la investigación a la comunidad universitaria. | 17/07/2023 – 17/07/2026 | 50% | Se llevarán a cabo cuatro foros o charlas de divulgación: • Escuela de Informática y Computación, UNA (Auditorio de Emprendimiento). • Universidad Tecnológica de Indoamérica (charla magistral). • Universidad Complutense de Madrid, España (foro y charla con profesores y alumnos). • Escuela de Informática y Computación, UNA. |